## 钱包项目计划
项目 | 次级项目 | 阶段内容 | 负责人 | 参与人 | 完成日期 | 进度
需求阶段
设计阶段 |  |  |  |  | 2017-12-07
后台优化点 | 统一规范 | 统一缓存redis生成Key | 陈炳轩 | 其他 | 2018-01-25 |  | 炳轩提供思路，各位修正已有key
|  | 统一错误码返回（已有不动，新增遵循） | 陈炳轩 | 其他 | 2018-01-25 |  | 已有不动，新增遵循
| 腾讯入口优化 | 征信回传增加重试机制 | 周潜 |  | 2018-01-25
|  | 入口解决多次调用问题（增加1s频率限制） | 周潜 |  | 2018-01-25
| 蜂鸟服务统一 | 蜂鸟错误码查漏补缺，优化前端提示 | 喻赛 |  | 2018-01-25
|  | 现金贷-资金用途改为蜂鸟侧接口调用 | 喻赛 | 马剑锋 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 随借随还-是否开放改为调用监生余额接口 | 喻赛 | 涂监生 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 蜂鸟接口配置文件统一规范化 | 喻赛 |  | 2018-01-25
| 支付中心 | 支付端：增加重试机制，提高支付成功率 | 周潜 |  | 2018-01-25
|  | 回调端：增加回调分布式锁，屏蔽瞬间重复回调 | 周潜 |  | 2018-01-25
| id生成器 | 申请端：增加分布式锁，update锁，杜绝重复单号 | 周潜 |  | 2018-01-25
| 京东供应商服务 | 梳理接口缓存策略，适度增加缓存逻辑 | 胡栋柱 |  | 2018-01-25
|  | 增量更新地址信息 | 胡栋柱 |  | 2018-01-25
|  | 京东商品池商品下架，联动即有商品池下架需求 | 王晓雪 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 京东商品池商品下架，联动即有商品池下架 | 胡栋柱 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
| 商品模块 | 虚拟类目SQL优化，提高访问速度 | 王佳文 |  | 2018-01-25
|  | 前台api增加缓存刷新分布式锁 | 王佳文 |  | 2018-01-25
|  | 管理后台操作日志开发、保存 | 钟明 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试（检查检查日志表）
|  | 优化刷新缓存策略 | 吕永文 |  | 2018-01-25
|  | 优惠券逻辑代码优化，降低无效数据库更新 | 吕永文 |  | 2018-01-25
| 订单模块 | 代码梳理、优化、抽取、重构，增加复用率 | 翁汪木 | 谢能炎 | 2018-01-25
|  | 删除无效调试代码 | 翁汪木 | 谢能炎 | 2018-01-25
|  | 下单时，京东协议价变动，邮件通知 | 翁汪木 | 谢能炎 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 下单时，京东商品下架，邮件通知，联动即有商品下架 | 翁汪木 | 谢能炎 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 优化现行合同、取消合同异常情况处理逻辑 | 翁汪木 | 谢能炎 | 2018-01-25
| 安全模块 | 前后端token联动启用（多终端登录问题解决） | 周潜 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
| 身份证规范化 | 身份证尾号X，入参、保存都必须大写 | 喻赛 |  | 2018-01-25
| 白名单功能 | 白名单功能列表需要统一枚举 | 胡栋柱 |  | 2018-01-25
|  | 增加一键统一白名单接口（通过遍历枚举，迭代入库） | 喻赛 |  | 2018-01-25
| 维护公告 | 增加维护公告功能需求 | 王晓雪 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 增加维护公告跳转h5，供手Q、微信、微信公众号商城使用 | 黄永富 | 周潜 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
|  | 增加维护公告接口，供app调用 | 周潜 |  | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
| 旧版本升级提示配置 | 升级提示信息配置、入库（减少DBA操作次数） | 周潜 | 吕永文 | 2018-01-25 |  | 需要安排测试
自动化发布 | ngnix单点改集群 |  | 翁汪木 |  | 2018-02-12
| eruka注册中心双活 |  | 翁汪木 |  | 2018-02-12
| 预生产环境部署 |  | 叶雨磊 | 翁汪木 | 2018-02-12
| 生产环境发布交接 |  | 叶雨磊 | 翁汪木 | 2018-02-12
即有钱包app | 爱用钱包提示 | 用户信息增加字段（增加来源是否为手Q、微信字段标识、提示语） | 喻赛 |  | 2018-01-25
|  | 根据登录、激活状态显示不同提示 | 王政 | 郑飞龙 | 2018-01-25
| 首页维护公告 | 维护公告 | 王政 | 郑飞龙 | 2018-01-25
| 二级卖场/首页挂件 | 增加二级卖场调试 | 王政 | 郑飞龙 | 2018-01-25 |  | 参照二级卖场单独计划
|  | 增加首页挂件 | 王政 | 郑飞龙 | 2018-01-25
测试阶段 | 测试阶段 | 测试（即有钱包app） | 唐聪兴 |  | 2017-01-26 |  | 14日下班前提测
|  | 上线（即有钱包app） | 唐聪兴 |  | 2017-12-20 |  | 最迟中午前必须有报告

## 微信公众号计划
项目阶段 | 任务 | 负责人 | 开发（人/天） | 联调时间 | 提测时间 | 完成日期
豪有钱 | 产品逻辑 | 许海春 | 2 | 2017-12-11 | 12月13日晚提测
| 页面展示（申请页） | 廖权富 | 2
| 条款 | 廖权富 | 1
零花钱 | 后端逻辑 | 许海春 | 1 | 2017-12-16 | 12月17日晚提测
| 页面展示 | 廖权富 | 2
| 条款 | 廖权富 | 1
个人中心 | 上传凭证 | 黄正、李小芳 | 1+ | 2017-12-10 | 2017-12-11
| 我的优惠 | 黄正、李小芳 | 1 |  | 2017-12-13
| 解绑同步商城 | 李小芳 | 1
商城优惠券 | 发卷接口 | 邓嘉兴 | 0.5 | 2017-12-11 | 2017-12-14
| 展示接口 | 邓嘉兴 | 0.5
| 使用接口 | 邓嘉兴 | 0.5