## 钱包项目计划
项目 | 次级项目 | 阶段内容 | 负责人 | 参与人 | 完成日期 | 进度
需求阶段
设计阶段 |  |  |  |  | 2017-01-30
即有钱包app | 激活流程 | 去掉2个3要素（手3/银3） | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 去掉2个3要素（手3/银3）传值改为默认值 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 增加4要素验证（仍不阻拦，仅标记） | 喻赛 |  | 2018-02-07
| 登录（userInfo） | 2个3要素（手3/银3），改为传默认值 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 新增加4要素字段 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 新增加是否已开户字段 | 喻赛 |  | 2018-02-07
| 取现分期 | 取现入口开关功能 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 取现入口开关对应的取现功能调整（APP端） | 王政、郑飞龙 | 喻赛 | 2018-02-07
|  | 增加4要素验证补充流程 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 增加是否开户判定 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | PPM开户流程 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 取现记录增加开户入口 | 喻赛 |  | 2018-02-07
| 购物消费 | 增加4要素验证补充流程 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 增加是否开户判定（订单字段） | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | PPM开户流程 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 取现记录增加开户入口 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 24小时JOB实现 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
| 充值流程 （钱包一次性消费） | 增加4要素验证补充流程 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 增加是否开户判定（订单字段） | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | PPM开户流程 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 取现记录增加开户入口 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
|  | 24小时JOB实现 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
| 修改银行卡 | 新增银行卡4要素标识同步 | 喻赛 |  | 2018-02-07
|  | 新增是否开户标识抹除 | 喻赛 |  | 2018-02-07
即有商城优化 | 商品模块 | 虚拟类目SQL优化，提高访问速度 | 王佳文 |  | 2018-02-12
|  | 优化刷新缓存策略 | 王佳文 |  | 2018-02-12
|  | 优惠券逻辑代码优化，降低无效数据库更新 | 王佳文 |  | 2018-02-12
| 优惠券模块 | 优惠券模块优化需求 | 王晓雪 |  | 2018-02-03 |  | 以订单使用为准，如完成不了，则下一版本再上线
|  | 优惠券模块逻辑变更 | 邓嘉兴 |  | 2018-02-12
|  | 优惠券模块订单应用变更 | 谢能炎 |  | 2018-02-12
| 订单模块 | 优化现行合同、取消合同异常情况处理逻辑 | 翁汪木 |  | 2018-02-12
| 维护公告 | 维护公告后台功能（以产品需求为准） | 吕永文 | 周潜 | 2018-02-12
|  | 维护公告APP前端实现 | 吕永文 |  | 2018-02-12
| 旧版本升级提示配置 | 维护升级版本后台功能 | 吕永文 | 周潜 | 2018-02-12
|  | 维护升级版本APP前端实现 | 周潜 |  | 2018-02-12
| 取现模块 | 随借随还-是否开放改为调用监生余额接口 | 喻赛 | 涂监生 | 2018-02-12
爱用钱包app | 同即有钱包 |  | 黄宏崴 |  | 2018-02-12
蜂鸟侧变更 | 金融产品操作 | 重新导入PPM产品并且绑定 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 禁用2月5日版本的产品 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 激活流程 | 增加4要素验证字段 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| getUserInfo | 增加4要素验证标识 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 增加是否开户标识和相关逻辑 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 补充流程 | 4要素补充流程（验证通过需调整标识位） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 4要素标识同步接口 | 添加银行卡，增加4要素标识同步 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 添加银行卡 | 添加银行卡 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 新增是否开户标识抹除 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| PPM开户流程 | PPM开户流程 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 是否已经开户判定接口（传idperson，判定默认代扣卡开户） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 开户成功回调合同现行（取现分期合同） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 开户成功回调合同现行（消费分期合同） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 开户成功回调合同不现行（充值合同） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 取现分期 | 生成合同（去掉2个3要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（增加1个4要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（提取到款银行卡4要素做开户判定） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（未开户，返回需要开户的标识位） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（已开户，合同现行） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 24小时JOB实现（取消未开户未现行的合同） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 钱包消费分期 | 生成合同（去掉2个3要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（增加1个4要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（默认代扣卡开户判定） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（未开户，返回需要开户的标识位） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 务必注意：合同不要现行!~ | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 合同赊销模式切换接口调用 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 合同现行接口调用（可多次调用，不重复更新状态） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 充值 钱包一次性消费 | 生成合同（去掉2个3要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（增加1个4要素限制） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（默认代扣卡开户判定） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 生成合同（未开户，返回需要开户的标识位） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 务必注意：合同不要现行!~ | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 合同赊销模式切换接口调用 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 合同现行接口调用（可多次调用，不重复更新状态） | 马剑锋 |  | 2018-02-07
|  | 合同取消接口调用 | 马剑锋 |  | 2018-02-07
| 合同协议/PDF签章 | 取现分期合同协议和PDF变更 | 金涛 | 唐恬 | 2018-02-12
|  | 消费分期合同协议和PDF变更 | 金涛 | 唐恬 | 2018-02-12
|  | 一次性消费合同协议和PDF变更 | 金涛 | 唐恬 | 2018-02-12
测试阶段 | 测试 | 测试（即有钱包app） | 余远辉 |  | 2017-02-25
|  | 测试（爱用钱包app） | 余远辉 |  | 2017-02-25
|  | 上线 | 余远辉 |  | 2018-03-06

## 微信公众号计划
项目阶段 | 任务 | 负责人 | 开发（人/天） | 联调时间 | 提测时间 | 完成日期
豪有钱 | 产品逻辑 | 许海春 | 2 | 2017-12-11 | 12月13日晚提测
| 页面展示（申请页） | 廖权富 | 2
| 条款 | 廖权富 | 1
零花钱 | 后端逻辑 | 许海春 | 1 | 2017-12-16 | 12月17日晚提测
| 页面展示 | 廖权富 | 2
| 条款 | 廖权富 | 1
个人中心 | 上传凭证 | 黄正、李小芳 | 1+ | 2017-12-10 | 2017-12-11
| 我的优惠 | 黄正、李小芳 | 1 |  | 2017-12-13
| 解绑同步商城 | 李小芳 | 1
商城优惠券 | 发卷接口 | 邓嘉兴 | 0.5 | 2017-12-11 | 2017-12-14
| 展示接口 | 邓嘉兴 | 0.5
| 使用接口 | 邓嘉兴 | 0.5